Biaya Maintenance, Server & Development Phase 2 Web & Mobile System - ABI Homestay

Dokumen ini berisi rincian biaya maintenance dan server bulanan, opsi environment development, biaya pengembangan Phase 2 per fitur, jadwal pengerjaan, dan daftar skenario pengujian sebelum serah terima. Diterbitkan 4 September 2026.

# Yang Sudah Jalan Sekarang

Sistem sudah berjalan dengan infrastruktur modern berikut:

| Website / Platform | Alamat / Server | Hosting | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Website Admin & Staff | abi-homestay-app.vercel.app | Vercel Next.js 16 | Jalan |
| Database Server | abi-homestay-database.mongodb.net | MongoDB Atlas | Jalan |
| Storage Bukti Bayar | receipts/ (Vercel Blob) | Vercel Blob Storage | Jalan |
| Mobile App Native | Capacitor Android APK | Capacitor Webview Native | Siap Deploy |

Domain: Domain abihomestay.com (atau subdomain app.abihomestay.com) dihubungkan ke Vercel tanpa biaya platform tambahan. Perpanjangan domain tahunan ± Rp 180.000 per tahun (Sudah termasuk DNS Management & SSL HTTPS gratis).

# Biaya Maintenance Website & Layanan Server Bulanan

| Komponen | Layanan & Spesifikasi | Biaya per Bulan |
| --- | --- | --- |
| Maintenance Website & Aplikasi | Pemeliharaan rutin, monitoring uptime, perbaikan bug & dukungan teknis | Rp 1.000.000 |
| Server Web & API | Vercel Serverless Hosting - High Availability Next.js 16 | Rp 150.000 |
| Database Server | MongoDB Atlas Database - Backup berkala & Optimasi Query | Rp 100.000 |
| Storage Bukti Transfer | Vercel Blob Storage (Penyimpanan file bukti bayar & media) | Rp 50.000 |
| WhatsApp Notification | WA Web Direct Link / Gateway API | Rp 0 |
| DNS & SSL Certificate | Vercel / Cloudflare DNS + HTTPS Security | Rp 0 |
| Total Maintenance & Server | Per Bulan | Rp 1.300.000 |

# Tambahan: Environment Development (Opsional)

Selama Phase 2 dikerjakan, sistem yang sudah berjalan tetap dipakai untuk operasional harian homestay. Seluruh pengerjaan dilakukan di environment development terpisah (URL sendiri dev-abi.vercel.app, database MongoDB terpisah, storage terpisah). Total biaya environment development: Rp 80.000 / bulan (Opsional, dapat dimatikan setelah serah terima).

# Biaya Development Phase 2

| No | Fitur & Modul Pengerjaan | Hari | Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Import & Export Excel/CSV Data Penghuni (Parser SheetJS, validasi kamar, auto close & refresh) | 2,0 | Rp 100.000 |
| 2 | Optimasi Kueri Batch Database & Fix Timeout (Upsert paralel & deduplikasi kamar MongoDB Atlas) | 1,5 | Rp 75.000 |
| 3 | Manajemen Kamar & Status Multi-Kondisi (Available, Occupied, Maintenance & checklist barang) | 2,5 | Rp 125.000 |
| 4 | Sistem Notifikasi Auto-WhatsApp Reminders (Auto link pengingat tagihan & tanggal jatuh tempo) | 3,0 | Rp 150.000 |
| 5 | Modul Laporan Keuangan & Upload Struk Transfer (Vercel Blob Storage & filter transaksi) | 3,5 | Rp 175.000 |
| 6 | Pencetakan & Export Laporan PDF / Excel (Rekap pemasukan, pengeluaran & tunggakan sewa) | 2,5 | Rp 125.000 |
| 7 | Sistem Hak Akses Multi-Role (ADMIN, EDIT, VIEW) (Security cookie session & proteksi server action) | 2,0 | Rp 100.000 |
| 8 | Sinkronisasi APK Android (Capacitor) & Build Asset Optimization (Splashscreen & ikon native) | 2,0 | Rp 100.000 |
| 9 | Dashboard Analytics & Chart Okupansi (Grafik tingkat keterisian kamar & estimasi omset) | 2,5 | Rp 125.000 |
| 10 | Halaman Pengaturan Master Pricing & Aplikasi (Pengaturan harga harian, mingguan, bulanan, tahunan) | 1,5 | Rp 75.000 |
| Subtotal Fitur |  | 23,0 | Rp 1.150.000 |
| 11 | Testing Internal, UAT bersama Admin/Owner & User Guide | 4,0 | Rp 200.000 |
| Total Development Phase 2 |  | 27,0 | Rp 1.350.000 |

# Jadwal Pengerjaan - 4 Minggu

| Periode | Fokus | Yang Dikerjakan | Hari | Hasil Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Core & Impor Data | Import-Export Excel/CSV, sanitasi nomor HP +62, modul penghuni, optimasi batch MongoDB | 6,0 | Sistem dapat mengimpor data massal 27+ penghuni secara instan |
| Minggu 2 | Manajemen Kamar | Status Available/Occupied/Maintenance, checklist inventaris barang kamar | 6,0 | Kamar terintegrasi penuh dengan data penghuni |
| Minggu 3 | Keuangan & Storage | Transaksi pemasukan/pengeluaran, upload struk Vercel Blob, laporan PDF/Excel | 7,0 | Laporan keuangan dapat diunduh dan dicetak |
| Minggu 4 | WA & Mobile APK | WA Reminders, Multi-Role Access (Admin/Edit/View), Build Android APK, Testing & UAT | 8,0 | Aplikasi siap dipakai di Web & Smartphone Android |

# Catatan Harga & Syarat Ketentuan

Semua harga dalam Rupiah dan belum termasuk PPN.

Biaya maintenance dan server dihitung per bulan mencakup pemeliharaan sistem, monitoring, serta kapasitas cloud operasional normal homestay.

Domain abihomestay.com ditagihkan tahunan secara terpisah dari registrar domain.

Permintaan fitur tambahan di luar 10 modul utama yang dirinci dihitung sebagai penambahan lingkup baru.