Biaya Hosting & Development Phase 2

Printing Web System - Lancar Jaya Printing

Dokumen ini berisi rincian biaya hosting bulanan, opsi environment development, biaya pengembangan Phase 2 per fitur, jadwal pengerjaan, dan daftar skenario yang akan dites bersama sebelum serah terima.

Diterbitkan 15 Agustus 2026.

Yang Sudah Jalan Sekarang

Sistem sudah berjalan dengan 3 website berikut.

| Website | Alamat | Hosting | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Website customer | lancarjayaprinting.com | Firebase App Hosting | Jalan |
| Panel admin | admin.lancarjayaprinting.com | Firebase Hosting | Jalan |
| API | lancarjaya-be-758535194559.asia-southeast2.run.app | Google Cloud Run | Jalan |

Domain

Domain lancarjayaprinting.com dibeli 28 Juli 2026 dan sudah dibayar penuh untuk 1 tahun, jadi tidak ada tagihan domain sampai 28 Juli 2027. Perpanjangan tahun berikutnya Rp 317.000 per tahun (Sudah termasuk pajak).

Satu domain dipakai untuk semua website lewat subdomain, jadi tidak perlu beli domain kedua. API sengaja tidak pakai domain sendiri supaya tidak menambah biaya perpanjangan tahunan.

Biaya Hosting Production Saat ini

Berlaku bulanan untuk pemakaian normal. Komponen yang tertulis Rp 0 tetap dicantumkan supaya terlihat apa saja yang jalan, dan karena sewaktu-waktu bisa kena biaya kalau pemakaian lewat batas gratis penyedia.

| Komponen | Layanan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Server API | Google Cloud Run - Jakarta | Rp 75.000 |
| Hosting website customer | Firebase App Hosting - Singapura | Rp 85.000 |
| Hosting panel admin | Firebase Hosting + CI/CD | Rp 25.000 |
| Database | MongoDB Atlas | Rp20.000 |
| Storage file desain | Google Cloud Storage | Rp 35.000 |
| Cron job otomatis | Google Cloud Scheduler - 3 job | Rp 0 |
| Log & penyimpanan secret | Cloud Logging + Secret Manager | Rp 10.000 |
| Pengiriman email | Brevo | Rp 0 |
| DNS | Rumahweb DNS Management | Rp 0 |
| Total hosting production | Per bulan | Rp 250.000 |

Hosting Production Phase 2

| Komponen | Layanan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Server API | Google Cloud Run - Jakarta | Rp 75.000 |
| Hosting website customer | Firebase App Hosting - Singapura | Rp 85.000 |
| Hosting panel admin | Firebase Hosting + CI/CD | Rp 25.000 |
| Database | MongoDB Atlas + increase storage | Rp30.000 |
| Storage file desain | Google Cloud Storage | Rp 35.000 |
| Cron job otomatis | Google Cloud Scheduler - 3 job + 1 job | Rp 5.000 |
| Log & penyimpanan secret | Cloud Logging + Secret Manager (penambahan role) | Rp 20.000 |
| Pengiriman email | Brevo | Rp 0 |
| DNS | Rumahweb DNS Management | Rp 0 |
| Total hosting production | Per bulan | Rp 275.000 |

Tambahan: Environment Development

Selama Phase 2 dikerjakan, sistem yang sudah go live tetap dipakai untuk transaksi sehari-hari. Supaya pengembangan tidak menyentuh data dan layanan yang sedang jalan, seluruh pengerjaan dilakukan di environment development yang terpisah penuh: URL sendiri, server sendiri, database sendiri, dan jalur CI/CD sendiri. Setelah lolos UAT, hasilnya baru dipindahkan ke production.

| Website Development | Alamat |
| --- | --- |
| Website customer development | dev.lancarjayaprinting.com |
| Panel admin development | admin-dev.lancarjayaprinting.com |
| API development | URL otomatis dari Cloud Run, terpisah dari API production |

Subdomain di atas memakai domain yang sudah dibayar, jadi tidak ada biaya domain tambahan.

Rincian biaya environment development

| Komponen | Layanan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| Server API development | Cloud Run - project terpisah | Rp 75.000 |
| Hosting website customer development | Firebase App Hosting | Rp 85.000 |
| Hosting panel admin development | Firebase Hosting + CI/CD | Rp 25.000 |
| Database development | MongoDB Atlas cluster terpisah + increase storage | Rp 30.000 |
| Storage file development | Google Cloud Storage - bucket terpisah | Rp 35.000 |
| Cron job otomatis | Google Cloud Scheduler - 3 job + 1 job | Rp 5.000 |
| Log & secret development | Cloud Logging + Secret Manager (Penambahan role) | Rp 20.000 |
| Total environment development | Per bulan | Rp 275.000 |

Environment ini opsional. Kalau tidak diambil, pengembangan dikerjakan langsung di sistem yang sedang jalan, dengan risiko gangguan pada jam operasional dan data pesanan asli ikut terpakai untuk pengujian.

Ringkasan Biaya Bulanan

| Pilihan | Isi | Biaya per bulan |
| --- | --- | --- |
| Hosting production saja | 3 website yang sudah jalan | Rp 275.000 |
| Production + environment development | 3 website + environment development terpisah | Rp 550.000 |

Environment development hanya perlu selama masa pengerjaan Phase 2 dan bisa dimatikan setelah serah terima kalau memang tidak dipakai lagi.

Biaya Development Phase 2

Dirinci per fitur dan dihitung dari bobot hari kerja masing-masing. Satu hari-orang berarti satu hari kerja untuk satu developer. Pembayaran bisa dilakukan per fitur.

| No | Fitur | Hari | Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penambahan role internal & manajemen user | 2,0 | Rp 93.000 |
| 2 | Alur status pesanan & tahap internal | 1,5 | Rp 70.000 |
| 3 | Kalender kerja & jam operasional | 2,0 | Rp 93.000 |
| 4 | Fulfillment deadline & lead time produk | 1,5 | Rp 70.000 |
| 5 | Modul Purchase Order | 4,5 | Rp 210.000 |
| 6 | Task List & History untuk 3 role | 3,0 | Rp 140.000 |
| 7 | Monitoring SLA per role | 2,0 | Rp 93.000 |
| 8 | Rekomendasi prioritas pengerjaan | 1,0 | Rp 47.000 |
| 9 | Audit trail pesanan | 1,5 | Rp 70.000 |
| 10 | Notification center untuk 5 role | 2,5 | Rp 116.000 |
| 11 | Dashboard SLA & fulfillment | 3,0 | Rp 140.000 |
| 12 | Input pesanan manual | 3,5 | Rp 163.000 |
| 13 | Halaman pengaturan Phase 2 | 1,0 | Rp 47.000 |
| 14 | Optimasi storage database | 1,5 | Rp 70.000 |
|  | Subtotal fitur | 30,5 | Rp 1.422.000 |
| 15 | Testing internal & UAT bersama | 6,0 | Rp 278.000 |
|  | Total development Phase 2 | 36,5 | Rp 1.700.000 |

Jadwal Pengerjaan - 4 Minggu

| Periode | Fokus | Yang dikerjakan | Hari | Hasil di akhir periode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Base Code | Role internal & manajemen user, alur status, kalender kerja, optimasi storage database | 7,0 | Sistem mengenali 5 role dan 2 status baru |
| Minggu 2 | Inti alur kerja | Modul Purchase Order, Task List & History 3 role, fulfillment deadline | 9,0 | Satu invoice jalan penuh dari Admin sampai Packaging |
| Minggu 3 | Monitoring | Monitoring SLA, rekomendasi prioritas, audit trail, notification center, dashboard | 10,0 | Semua indikator, notifikasi, dan dashboard aktif |
| Minggu 4 | Pelengkap & UAT | Input pesanan manual, halaman pengaturan, testing, UAT, perbaikan, serah terima | 10,5 | Sistem diterima dan siap dipakai |

Rincian minggu kelima

| Waktu | Kegiatan |
| --- | --- |
| Hari 1 - 2 | Menyelesaikan input pesanan manual dan halaman pengaturan |
| Hari 3 | Testing internal menyeluruh sama ita |
| Hari 4 - 5 | UAT Ita & Jane sama admin lainnya |
| Hari 6 | Perbaikan temuan UAT, User Manual, lalu deploy ke production |
| Hari ke 7 - 10 | Development masih staging incase ada error or bug yng kelewat. |

Catatan Harga

- Semua harga dalam Rupiah dan belum termasuk PPN.

- Tarif PPN dan pungutan lain mengikuti ketentuan yang berlaku saat penagihan dilakukan.

- Perubahan kebijakan pemerintah soal perpajakan, bea, atau pengaturan layanan digital bisa memengaruhi nilai tagihan dan akan disesuaikan mengikuti aturan yang berlaku.

- Sebagian layanan ditagihkan penyedia dalam Dolar Amerika Serikat, jadi selisih kurs bisa memengaruhi jumlah tagihan Rupiah.

- Penyedia layanan berhak mengubah tarif resminya sewaktu-waktu, dan perubahan itu diteruskan sesuai tarif yang berlaku.

- Biaya hosting dihitung dari pemakaian normal. Lonjakan kunjungan atau penambahan volume storage di luar perkiraan wajar bisa menambah biaya bulanan.

- Hosting ditagihkan bulanan, domain ditagihkan tahunan dan terpisah.

- Saldo pengiriman kurir adalah biaya operasional terpisah.

- Permintaan di luar 14 fitur yang dirinci dihitung sebagai penambahan lingkup.